## Cronograma
PROYECTO | Sistema de gestión de ventas para restobars (SGVR)
INTEGRANTES | Felix Caceres (AS-DEV)
Franz Orbezo (JP)
| Manuel Torres (AS-DEV) |  |  |  |  | Escuela de Posgrado
Maestría en Ingeniería Informática
ACTIVIDAD | ITEM | NOMENCLATURA | APELLIDO / ROL | INICIO | FIN | % DE AVANCE
Determinar cronograma de proyecto | Cronograma de proyecto | SGVR_CP | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 100%
Desarrollo del Acta de Constitución | Project Charter | SGVR_PCB | Orbezo/JP | 2021-09-19 | 2021-09-21 | 100%
Desarrollo del Plan de Riesgo | Plan de Riesgo | SGVR_PR | Torres/AS | 2021-09-19 | 2021-09-21 | 100%
Desarrollo del EDT/WBS | EDT/WBS | SGVR_EDT | Caceres/AS | 2021-09-19 | 2021-09-21 | 100%
Hito 1 - Sprint 1
Analisis de Negocio | Diagrama de Casos de Uso de Negocio | SGVR_DCUN | Orbezo/JP | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 100%
Modelo de Situación Actual | Diagrama de Clases de Analisis | SGVR_DCA | Torres/AS | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 100%
Modelo de Situación Futura | Diagrama de Casos de Uso del Sistema | SGVR_DCUS | Orbezo/JP, Torres/AS | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 100%
Spring Retrospective | - | - | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 100%
Hito 2 - Sprint 2
Especificación de Reglas de Negocio | Reglas de Negocio | SGVR_RN | Torres/AS | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 100%
Especificación de Requisitos Funcionales | Requisitos Funcionales | SGVR_RQF | Orbezo/JP | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 100%
Especificación de Requisitos No Funcionales | Requisitos No Funcionales | SGVR_RQNF | Caceres/AS | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 100%
Analisis de Gestión de Calidad | Acta de Pruebas de Calidad | SGVR_APC | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 100%
Spring Retrospective | - | - | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 100%
Hito 3 - Sprint 3
Determinar los Drivers Arquitectonicos | Documento de Arquitectura de Software | SGVR_DAS | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-01 | 2021-10-03 | 75%
Determinar los conceptos y Estilos | Documento de Patrones y Diseños | SGVR_DPD | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-04 | 2021-10-06 | 50%
Elaborar el Patrón de Diseño | Diagrama de Componentes del Software | SGVR_DCS | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-07 | 2021-10-10 | 100%
Elaborar Prototipos (Mockups) | Wireframes y Mockups | SGVR_WM | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-11 | 2021-10-16 | 0%
Spring Retrospective | - | - | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-16 | 2021-10-16 | 0%
Hito 4 - Sprint 4
Construcción | Código Fuente | SGVR_CF | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-10-07 | 2021-10-27 | 0%
Desarrollo del Plan de Pruebas | Acta de Plan de Pruebas | SGVR_APP | Caceres/AS | 2021-10-28 | 2021-10-30 | 0%
Pruebas de Calidad | Pruebas de Caja Blanca | SGVR_PCB | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-11-02 | 2021-11-06 | 0%
Prueba de Trazabilidad | Documento de Trazabilidad | SGVR_DTR | Caceres/AS | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 0%
Spring Retrospective | - | - | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0%
Hito 5 - Sprint 5
Despliegue de la Aplicación | Acta de pase a producción | SGVR_PMA | Orbezo/JP | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 0%
Capacitación en el uso del software | Manual de usuario | SGVR_MUS | Caceres/AS, Orbezo/JP | 2021-11-15 | 2021-11-19 | 0%
Spring Retrospective | - | - | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 0%

## Items
# | Nombre del Item | Extensión | Nomenclatura | Responsable (s)
1 | Cronograma de proyecto | XLSX | SGVR_CP | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP
2 | Project Charter | DOCX | SGVR_PCB | Orbezo/JP
3 | Plan de Riesgo | DOCX | SGVR_PR | Torres/AS
4 | EDT/WBS | PNG | SGVR_EDT | Caceres/AS
5 | Diagrama de Casos de Uso de Negocio | DOCX | SGVR_DCUN | Orbezo/JP
6 | Diagrama de Clases de Analisis | DOCX | SGVR_DCA | Torres/AS
7 | Diagrama de Casos de Uso del Sistema | DOCX | SGVR_DCUS | Orbezo/JP, Torres/AS
8 | Reglas de Negocio | DOCX | SGVR_RN | Torres/AS
9 | Requisitos Funcionales | DOCX | SGVR_RQF | Orbezo/JP
10 | Requisitos No Funcionales | DOCX | SGVR_RQNF | Caceres/AS
11 | Acta de Pruebas de Calidad | DOCX | SGVR_APC | Caceres/AS, Orbezo/JP
12 | Documento de Arquitectura de Software | DOCX | SGVR_DAS | Caceres/AS, Orbezo/JP
13 | Documento de Patrones y Diseños | DOCX | SGVR_DPD | Caceres/AS, Orbezo/JP
14 | Diagrama de Componentes del Software | PNG | SGVR_DCS | Caceres/AS, Orbezo/JP
15 | Wireframes y Mockups | PNG | SGVR_WM | Caceres/AS, Orbezo/JP
16 | Código Fuente | PY | SGVR_CF | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP
17 | Acta de Plan de Pruebas | DOCX | SGVR_APP | Caceres/AS
18 | Pruebas de Caja Blanca | DOCX | SGVR_PCB | Caceres/AS, Torres/AS, Orbezo/JP
19 | Documento de Trazabilidad | DOCX | SGVR_DTR | Caceres/AS
20 | Acta de pase a producción | DOCX | SGVR_PMA | Orbezo/JP
21 | Manual de usuario | DOCX | SGVR_MUS | Caceres/AS, Orbezo/JP